## Sheet1
代码模块化封装
项目组成员：黄德春、黄海霞、周世权、陈晓林
模型 | 模块 | 序号 | 内容 | 输出 | 时间(20220815-20220903) | [14 empty] | 负责人
[5 empty] | 8.15 | 8.16 | 8.17 | 8.18 | 8.19 | 8.22 | 8.23 | 8.24 | 8.25 | 8.26 | 8.29 | 8.30 | 9.1 | 9.2 | 9.3
[5 empty] | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五
二分类 | 前期探讨 | 1 | 总体实现方案讨论 | 无 | bar: 时间(20220815-20220903) 8.15 星期一
|  | 2 | 相关资料收集 | 收集资料汇总文档 | bar: 时间(20220815-20220903) 8.15 星期一
| 数据获取 | 3 | 数据获取模块讨论 | data_load.py | bar: 时间(20220815-20220903) 8.15 星期一
|  | 4 | 数据获取代码编写 | bar: 时间(20220815-20220903) 8.15 星期一 to 时间(20220815-20220903) 8.16 星期二
| 探索性数据分析 | 5 | 本模块实现细节讨论 | data_exploration.py | bar: 时间(20220815-20220903) 8.16 星期二
|  | 6 | 数据预处理—数据重复 | bar: 时间(20220815-20220903) 8.16 星期二
|  | 7 | 数据预处理—数据缺失 | bar: 时间(20220815-20220903) 8.16 星期二
|  | 8 | 数据预处理—异常值 | bar: 时间(20220815-20220903) 8.16 星期二 to 时间(20220815-20220903) 8.17 星期三
|  | 9 | 数据预处理—其他 | bar: 时间(20220815-20220903) 8.17 星期三
|  | 10 | 统计特征 | bar: 时间(20220815-20220903) 8.17 星期三
|  | 11 | 单变量分析 | bar: 时间(20220815-20220903) 8.17 星期三
|  | 12 | 本模块调试 | bar: 时间(20220815-20220903) 8.17 星期三
| 特征工程 | 13 | 本模块实现细节讨论 | feature_engineer.py | bar: 时间(20220815-20220903) 8.17 星期三
|  | 14 | 特征构造 | bar: 时间(20220815-20220903) 8.17 星期三
|  | 15 | 特征衍生 | bar: 时间(20220815-20220903) 8.17 星期三
|  | 16 | 本模块调试 | bar: 时间(20220815-20220903) 8.17 星期三
| 模型训练 | 17 | 本模块实现细节讨论 | model_training.py | bar: 时间(20220815-20220903) 8.18 星期四
|  | 18 | 逻辑回归 | bar: 时间(20220815-20220903) 8.18 星期四
|  | 19 | GBDT | bar: 时间(20220815-20220903) 8.18 星期四
|  | 20 | 决策树 | bar: 时间(20220815-20220903) 8.18 星期四
|  | 21 | 随机森林 | bar: 时间(20220815-20220903) 8.18 星期四
|  | 22 | Xgboost | bar: 时间(20220815-20220903) 8.18 星期四
|  | 23 | 本模块调试 | bar: 时间(20220815-20220903) 8.18 星期四
| 模型评估 | 24 | 本模块实现细节讨论 | model_validation.py | bar: 时间(20220815-20220903) 8.18 星期四
|  | 25 | 模块代码实现 | bar: 时间(20220815-20220903) 8.18 星期四
|  | 26 | 本模块调试 | bar: 时间(20220815-20220903) 8.18 星期四 to 时间(20220815-20220903) 8.19 星期五
| 主控程序 | 27 | 本模块实现细节讨论 | 二分类main.py | bar: 时间(20220815-20220903) 8.19 星期五
|  | 28 | 模块代码实现 | bar: 时间(20220815-20220903) 8.19 星期五
|  | 29 | 本模块调试 | bar: 时间(20220815-20220903) 8.19 星期五
多分类 | 细节讨论及代码实现 | 30 | 细节讨论及代码实现 | 多分类main.py | bar: 时间(20220815-20220903) 8.22 星期一 to 时间(20220815-20220903) 8.24 星期三
多元线性回归 | 细节讨论及代码实现 | 31 | 细节讨论及代码实现 | 多元线性回归main.py | bar: 时间(20220815-20220903) 8.24 星期三 to 时间(20220815-20220903) 8.26 星期五
时间序列 | 细节讨论及代码实现 | 32 | 细节讨论及代码实现 | 时间序列main.py | bar: 时间(20220815-20220903) 8.26 星期五 to 时间(20220815-20220903) 8.30 星期二
K-means聚类分析 | 细节讨论及代码实现 | 33 | 细节讨论及代码实现 | K-means聚类分析main.py | bar: 时间(20220815-20220903) 8.30 星期二 to 时间(20220815-20220903) 9.1 星期三
Dbscan聚类分析 | 细节讨论及代码实现 | 34 | 细节讨论及代码实现 | Dbscan聚类分析main.py | bar: 时间(20220815-20220903) 9.1 星期三 to 时间(20220815-20220903) 9.2 星期四

## 开发文档
project |  | MODULE |  |  | PACKAGE |  |  | CLASS |  |  | FUNCTION/METHOD |  |  | PARAMETER |  | RESULT |  | REMARK | [5 empty] | 优先级
项目英文名 | 项目中文名 | 模块英文名 | 模块中文名 | 模块说明 | 功能包英文名 | 功能包中文名 | 功能包说明 | 类英文名 | 类中文名 | 类说明 | 函数/方法英文名 | 函数/方法中文名 | 函数/方法说明 | 输入参数 (必选) | 输入参数 (可选) | 返回结果 | 结果类型 | 问题反馈 | 反馈处理结果 | 负责人 | 开发进度 | 预计完成时间 | 实际完成时间
HJCODE | 海捷通用代码整理 | data_preparation | 数据准备 | 1. 从多个数据源读取数据 2. 对数据进行预定义 | data_preparation | 数据准备模块 |  | DataLoad | 数据加载 |  | read_csv | 读取csv文件 |  | file_path:文件路径(str) sep:分隔符(str) encoding:编码(str) |  | 数据表 | dataframe
[11 empty] | read_excel | 读取excel文件 |  | file_path:文件路径(str) sep:分隔符(str) encoding:编码(str) |  | 数据表 | dataframe
[11 empty] | mysql_load | 连接数据库并读取数据 |  | db_config = {host:数据框地址(str), port:端口(str), user:账号(str), password:名称(str), db:数据库名称(str), tablename:表名称(str), charset:编码(str)} |  | 数据表 | dataframe
[8 empty] | DataDefinition | 数据定义 |  | __init__ | 初始化 | 根据用户定义的config文件对数据进行初始化 | config = { var_name:字段名称(list[str]), 'var_type' :字段类型(0:文本型、1:整数型、2:浮点型)(list[int]), 'candidate_var_list': 是否候选特征(0:否,1:是)(list[int]), 'continuous_var_list': 是否连续型变量(0:否,1:是)(list[int]), 'discrete_var_list' :是否离散型变量(0:否,1:是)(list[int]) }(dict) |  | 存有数据定义的类 | object
[11 empty] | change_feature_dtype | 更改特征数据类型 | 根据用户定义的config文件更改数据类型 |  |  | —— | ——
|  | data_explore | 数据探索 | 1. 数据描述 2. 数据可视化 | detector | 数据描述 |  | —— | —— | —— | detect | 数据描述汇总 | 集中展示数据描述 | dataframe:数据框 |  | 数据描述 | dataframe
[11 empty] | getTopValues | 获取上/下n个值 |  | series:序列 | top=5:要查看前几个 reverse=False:是否倒序 |  | series
[11 empty] | getDescribe | 获取分布 |  | series:序列 | percentiles = [.25, .5, .75]:列表,默认查看1/4,1/2,3/4分位数 |  | series
[11 empty] | countBlank | 统计空值 |  | series:序列 | blanks = []:列表,指定认为是空值的值 |  | tuple
[11 empty] | isNumeric | 判断是否数值 |  | series:序列 |  |  | bool
[5 empty] | plot | 数据可视化 |  | —— | —— | —— | badrate_plot | 正样本占比可视化 |  | frame:数据框 | x = None:坐标系中用作x轴的列, target = 'target':目标变量哪一个,模型为target, by = None:分组的列,将由它计算坏率, freq = None:时间频率, format = None:时间格式, return_counts = False:如果需要返回计数图, return_proportion = False:如果需要返回比例, return_frame = False:如果需要返回计数框 |  | Axes
[11 empty] | corr_plot | 相关系数可视化 |  | frame:数据框 | figure_size = (20, 15):画图大小 |  | Axes
[11 empty] | proportion_plot | 不同数据集的比例比较图 |  | x:用于绘图的系列数据的系列或列表,(str¦list) Keys :每个数据的键,(str¦list) |  |  | Axes
[11 empty] | roc_plot | ROC曲线 |  | Score:预测得分(array-like) target:真正的目标(array-like) | compare = None:要对比的另外一个结果 |  | Axes
[11 empty] | bin_plot | 分箱结果可视化 |  | frame:数据框,分箱结果 | x:帧中用作X轴的列 (str) target = 'target' :帧中的目标列(str) iv = True :如果需要在plot中显示Iv(bool) annotate_format = ".2f" :格式化图表的轴标注str(str) return_frame:如果需要返回bin帧 (bool) |  | Axes(dataframe)
|  | data_clean | 数据清洗 | 1. 缺失值处理 2. 异常值处理 3. 时间序列数据格式化 | null_clean | 缺失值处理 |  | NullDataClean | 缺失值处理 |  | drop_duplicates | 重复数据处理 | 查看数据重复情况,并保留唯一数据
[11 empty] | drop_feature_single_unique_value | 空值和唯一值处理 | 删除只有唯一值或者只有空值和唯一值的列
[11 empty] | drop_column | 删除指定列
[11 empty] | drop_null | 删除所有缺失值的所在行
[11 empty] | fillna_with_zero | 缺失值填充
[11 empty] | fillna_with_mean | 均值填充
[11 empty] | fillna_with_median | 中位数填充
[11 empty] | fillna_with_mode | 众数填充
[11 empty] | fillna_with_randomforest | 随机森林填充
[11 empty] | sign_na | 缺失列标志
[5 empty] | exception_clean | 异常值处理 |  | ExceptionDataCheck | 异常值检查
[8 empty] | ExceptionDataClean | 异常值清洗
[8 empty] | ExceptionDataProcess | 异常值处理过程
[5 empty] | series_format | 时间序列数据格式化 |  | —— | —— |  | fotmat_series | 格式化数据格式
[11 empty] | get_df_merge | 合并多组时间序列数据
|  | feature_engineer | 特征工程 |  | feature_encode | 特征编码 |  | Combiner | 分箱器 | 对toad包transform.py进行拆解 | fit | 训练分箱器 |  | data:数据集 | y='target':目标特征 method='chi':分箱方法,决策树'dt', 卡方'chi', 等频'quantile', 等距'step', k聚类'kmeans' min_samples = 0.05:最小样本比例 exclude='type':与分箱无关的特征 |  | 训练好的分箱器object
[11 empty] | transform | 转换器 | 将特征的值转化为分箱的箱号 | data:数据集
[11 empty] | rules | 输出规则 | 打印分箱规则
[11 empty] | export | 分箱规则导出器 | 将分箱规则导出至字典/json文件 |  | to_json=None |  | 分箱规则dict
[11 empty] | update | 更新规则 | 更新分箱规则 | dict:分箱规则 |  |  | object
[11 empty] | set_rules | 更新规则 |  | dict:分箱规则 |  |  | object
[11 empty] | load | 加载规则 | 从字典/json文件加载规则
[11 empty] | …... | (还没完全解析完)
[8 empty] | WOETransformer | WOE编码器 | 对toad包transform.py进行拆解 | fit_transform | WOE编码训练器 |  | data:训练的数据, target:目标变量列 | exclude=[]:不进行转换的字段 |  | 编码后的数据框dataframe
[11 empty] | transform | WOE编码转换器 |  | data:要转换数据,注意这里需要将特征的值转化为分箱的箱号 |  |  | 编码后的数据框dataframe
[8 empty] | GBDTTransformer | GBDT编码器 | 用gbdt编码,用于gbdt + lr建模的前置 | fit | GBDT编码训练器 |  | data:训练的数据, target:目标变量列 | n_estimators = 10, max_depth = 2
[11 empty] | transform | GBDT编码转换器 |  | data:要转换数据
[8 empty] | OnehotEncoder | OneHot编码器 |  | __init__ | OneHot编码初始化 |  | data:数据集, cols:要进行编码转换的特征, | handle_unknown='error':未知值的处理,默认报错
[11 empty] | transform | OneHot编码转换器 |  | data:数据集
[5 empty] | feature_standard | 特征标准化
[5 empty] | feature_select | 特征选择
|  | Modeling | 建立模型
|  | ModelEvaluate | 模型评估
|  | MainProcess | 主流程
Note on C2: 作者: 文件夹名称
Note on F2: 作者: .py文件名称
Note on I2: 作者: py文件里的类名称

## 命名规范
类型 | 例子 | 备注
project
模块 | module_name | 应该是简短的、小写的名字，如果下划线可以改善可读性可以加入
包 | package_name | 同模块
类 | ClassName | 总是使用首字母大写单词串，如MyClass(CamelCase驼峰命名)
| _PrivateCar | 内部类可以使用额外的前导下划线
函数 | function_name | 全部小写，如有多个单词，用_下划线隔开，私有函数可用前导下划线 函数：通过“函数名（）”的方式进行调用
方法 | method_name | 同函数，方法：通过“对象.方法名”的方式进行调用
变量 | var_name | 变量名一般小写，多个单词用_下划线隔开，同函数命名
私有类成员使用单一下划线前缀标识
变量名不应该带有类型信息，如num_list,ani_dict等
全局变量 | GLOBAL_VAR_NAME | 全部大写，多个单词用_下划线隔开，如需要阻止导入模块内的全局变量，可以加一个前导下划线，GLOBAL_VAR_NAME，_GLOBAL_VAL
常量和全局变量命名规范相同